СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- Введение

Основное назначение программы

Обоснование необходимости реализации программы

На какой нормативной и методической основе она разрабатывается

- Анализ проблем и ресурсов образовательного учреждения

Определяются исходя из анализа внешних (возможности и угрозы) и внутренних (преимущества и недостатки) факторов развития ОУ в данном направлении. Целесообразно построить матрицу SWOT-анализа для выявления внешних и внутренних ресурсов и рисков:

| факторы | преимущества | недостатки |
| --- | --- | --- |
| внутренние факторы ОУ, влияющие на результативность программы |  |  |
|  | возможности | угрозы |
| внешние по отношению к ОУ факторы, влияющие на результативность программы |  |  |

На основании анализа факторов определяется перечень основных проблем, на решение которых направлена программа.

- Определение стратегии программы

На основании анализа проблем и ресурсов определяются стратегические цели, ведущие задачи и результаты деятельности по решению задач на данный период времени. Целесообразно использовать технологию построения дерева проблем и дерева целей:

| Цель программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи программы | 1. | 2. | 3. |
| Результаты деятельности по решению задач | 1.1. 1.2… | 2.1. 2.2… | 3.1. 3.2… |
| Действия по достижению названных результатов (мероприятия программы) |  |  |  |

- Мероприятия программы и их ресурсное обеспечение

Мероприятия по достижению выбранных результатов целесообразно строить на основе логико-структурной схемы:

| Мероприятия, необходимые для достижения результата | Показатели достижения результата | Методы измерения (документы, подтверждающие результат) | Ресурсы, необходимые для достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |

При этом можно пользоваться материалами описания опыта здоровьесозидающей деятельности образовательных учреждений, собственными наработками школы.

- Этапы и сроки реализации программы (с описанием каждого этапа)

- Ожидаемые результаты реализации программы

| Предполагаемый результат для основных пользователей программы | Индикаторы его достижения |
| --- | --- |

Приложение: календарный план реализации мероприятий

| мероприятие | исполнитель | сроки |
| --- | --- | --- |