МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Программа Минобразования России

на 2004-2007 годы

«Безопасность образовательного учреждения»

Москва, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Паспорт Программы Минобразования России на 2004-2007 годы «Безопасность образовательного учреждения» | 5 |
| --- | --- |
| I. Состояние проблемы и необходимость ее решения программно-ориентированными методами | 7 |
| II. Основные цели и задачи | 13 |
| III. Сроки и этапы реализации | 15 |
| IV. Структура Программы | 15 |
| V. Нормативное сопровождение Программы | 19 |
| VI. Ресурсное обеспечение | 20 |
| VII. Механизм реализации Программы | 21 |
| VIII. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | 24 |
| IX. Мероприятия по реализации Программы Минобразования России на 2004-2007 годы «Безопасность образовательного учреждения» | 29 |

###### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы: Программа Минобразования России на 2004–2007 годы «Безопасность образовательного учреждения» (далее по тексту –Программа).

Наименование, дата, номер документа о принятии решения о

разработке Программы:

Распоряжение Министерства образования Российской Федерации от 19.05.2003 №589-30 «О разработке государственной Программы на 2004-2006 г.г. «Безопасность образовательного учреждения», протокольное решение заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.08.2003 №5.

Разработчики Программы:

- Минобразование России во взаимодействии с МЧС России и Госстроем России;

- Головная организация по разработке Программы –Орловский государственный технический университет.

Цели и задачи Программы:

Целью Программы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы.

Задача, решаемая в рамках Программы:

- реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.

Сроки реализации Программы:

Начало	-1 квартал 2004 г.

Окончание	-4 квартал 2007 г.

Структура Программы

Программа предусматривает решение вопросов (проблем) двух блоков: I-й блок – инвестиционно - производственный, II-й блок –научно-инновационный.

Инвестиционно-производственный блок Программы включает следующее направление: «Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж и сервисное обслуживание оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности».

Научно-инновационный блок Программы включает следующие направления:

# Направление 1 –Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение безопасности образовательного учреждения;

Направление 2 –Научно-методическое обеспечение организации обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров по безопасности образовательного учреждения;

Направление 3 –Совершенствование элементов современного оборудования и средств обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Ответственные за исполнение Программы:

Минобразование России, МЧС России, Госстрой России, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, образовательные учреждения и профсоюзные органы.

Источники финансирования Программы.

Бюджет Минобразования России за счет средств:

а) ФПРО;

б) сметных назначений на приобретение оборудования и на капитальный ремонт подведомственных Минобразованию России образовательных учреждений;

в). НТП «Федерально-региональная политика в науке и образовании»;

Бюджеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и внебюджетные средства образовательных учреждений.

Ожидаемые конечные результаты.

Повышение безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, экономия на этой основе государственных расходов и получение социально-экономического эффекта.

I. Состояние проблемы

и обоснование необходимости ее решения

программно-ориентированными методами

Безопасность –это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

К основным объектам национальной безопасности относятся: личность (ее права, свободы и здоровье); общество (его материальные и духовные ценности); государство (его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность). Основным субъектом обеспечения национальной безопасности является государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной властей. Другими субъектами обеспечения безопасности, обладающими правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности, являются также граждане, общественные и иные организации и объединения.

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера.

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О безопасности», законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области безопасности; конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции в данной сфере; международные договоры и соглашения, заключенные или признанные Российской Федерацией.

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992г. № 2446-1 «О безопасности» устанавливает правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

К числу иных наиболее важных законов, формирующих законодательную базу для обеспечения безопасности образовательных учреждений, относятся:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30 ноября 1994г. №52-ФЗ; от 26 января 1996г. №15-ФЗ; от 26 ноября 2001г. №147-ФЗ), в котором сформулированы общие принципы возмещения вреда пострадавшему причинителем вреда;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г.            № 197-ФЗ, в котором сформулированы требования к обеспечению безопасности работников во время исполнения ими своих трудовых обязанностей;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ, в котором сформулированы требования к должностным лицам по соблюдению законодательства об обеспечении безопасности;

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г.             № 63-ФЗ, в котором сформулированы положения об уголовной ответственности за нарушение требований безопасности;

- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13 января 1996г. № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании», в котором сформулированы обязанности и ответственность образовательных учреждений и должностных лиц по соблюдению требований в части охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время образовательного процесса;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в котором установлены требования к федеральным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, работодателям в области пожарной безопасности ;

- Федеральный Закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который устанавливает принципы технического регулирования на основе требований технических регламентов по обеспечению безопасности с учетом степени риска, принципы и формы подтверждения соответствия этим требованиям.

Безопасность образовательного учреждения –это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в Законе «О техническом регулировании» и, в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее снижения, на объект защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.

Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений, нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со стороны руководителей и специалистов за поддержанием их в исправном состоянии.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования являются:

- слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;

- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре;

- неукомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;

- невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации;

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность.

Многие субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления (особенно дотационные) не могут в полной мере профинансировать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений без государственной финансовой поддержки.

Практическое отсутствие средств на поддержание систем безопасности образовательных учреждений на должном уровне приводит к ежегодному увеличению числа несчастных случаев и пожаров, которые наносят не только материальный ущерб, но и приводят к гибели людей. Так, по данным Государственной противопожарной службы МЧС России в Российской Федерации в 2002 году зарегистрирован 1121 пожар, в которых погибло 28 человек, в том числе 3 детей, материальный ущерб составил более 70 млн. рублей. В апреле 2003 года произошли чрезвычайные происшествия –пожары в здании Чочунской средней школы Республики Саха (Якутии) и школе-интернате для глухонемых детей в г. Махачкале (Республика Дагестан), в результате которых погибло 54 учащихся и воспитанника и 156 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Практически полностью сгорели обе школы.

Всего пожаров и возгораний за три последних года –3266. Наибольшее количество пожаров наблюдалось в Иркутской области –176, Красноярском крае –166, Свердловской области –151, г. Москве –101, Республике                Татарстан –100, Республике Саха (Якутия) –96, Республике                            Башкортостан –95, Мурманской области-95, Республике Бурятия –95, Алтайском крае –93.

За период с 2000 года по настоящее время в системе образования произошло 358 несчастных случаев со смертельным исходом во время образовательного процесса, в т.ч. погибло 256 обучающихся и воспитанников (больше всего в регионах: Республика Саха (Якутия) –30, Республика Дагестан –28, Краснодарский край –15, г. Москва –13, Челябинская область -10) и 102 работника (Свердловская область –27, Нижегородская область –9, Пермская область -8).

По инициативе Минобразования России в период летних каникул 2003 года было проанализировано состояние зданий образовательных учреждений на пригодность к эксплуатации. В результате проведенного обследования признано аварийными 2518 объекта, из которых планируется ликвидация 69 и проведение капитального ремонта или нового строительства 1845 зданий (без вузов и ссузов).

Следует отметить недостатки в состоянии нормативной базы в области безопасности образовательных учреждений.

Действующие Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) не отражают специфику образовательных учреждений.

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приводит пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов, устанавливает общие требования противопожарной защиты помещений зданий на этапах их строительства и эксплуатации. Однако эти требования не связаны с функциональным назначением зданий и их помещений. Справочные пособия к СНиП 2.08.02-89 («Проектирование учебных комплексов и центров», «Проектирование высших учебных заведений», «Проектирование профессионально-технических, средних специальных учебных заведений и комплексов») вообще не содержат требований к зданиям по оснащению средствами пожарной защиты.

Все это свидетельствует о необходимости создания отраслевой нормативной базы по пожарной безопасности для образовательных учреждений различного уровня, которая должна включать: отраслевые нормы и правила пожарной безопасности, в том числе правила по пожарной автоматике; специализированные разделы, дополняющие существующие нормативы.

В системе образования крайне слабо функционирует обучение и тренинг персонала учебных заведений, учащихся и студентов по безопасности, не организована подготовка и переподготовка специалистов в области пожарной безопасности, обучение руководящих кадров и преподавателей. Этот процесс не обеспечен необходимыми научно-методическими разработками и материалами и требует широкого привлечения к этой проблеме ученых и специалистов в области безопасности жизнедеятельности.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности и с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов всего государства.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы.

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача -реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

- оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;

- создание региональных центров обеспечения безопасности образовательных учреждений для организации и проведения всего комплекса работ по реализации Программы, координации деятельности ее участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий;

- обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил;

- анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой и методической документации по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

- разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надежной безопасности для всех вновь проектируемых и реконструируемых образовательных учреждений, утверждение соответствующих государственных нормативных документов;

- активизация научных исследований по разработке и внедрению новых систем безопасности, технических и методологических решений, средств измерений и контроля для обеспечения безопасности образовательных учреждений, основанных на использовании современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники;

- создание единой информационной среды по проблеме безопасности образовательных учреждений;

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений;

- разработка и внедрение механизмов организационного, правового, методического и экономического стимулирования исполнителей Программы по обеспечению безопасности образовательных учреждений.

При проведении инженерного обследования образовательных учреждений должны осуществляться:

- оценка рисков возникновения аварийных ситуаций;

- определение зон действия основных поражающих факторов при различных сценариях их развития;

- оценка возможных последствий возникновения аварийной ситуации, включая: оценку величины ущерба; определение числа пострадавших среди учащихся, студентов, производственного персонала образовательных учреждений и населения прилегающих районов; разработку мероприятий, снижающих риск возникновения аварийных ситуаций;

- пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений в средствах массовой информации.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2004-2007 г.г. и в случае необходимости  предполагается ее дальнейшее развитие.

- Структура Программы

Программа состоит из двух блоков:

I-й блок – инвестиционно-производственный,

II-й блок – научно-инновационный.

Инвестиционно-производственный блок Программы включает следующее направление: «Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж и сервисное обслуживание соответствующего оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности», который связан с практической реализацией задач по обеспечению безопасности образовательных учреждений, включая решение следующих вопросов:

- оснащение современным противопожарным оборудованием и техническими средствами, обеспечивающими безопасность образовательных учреждений; организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;

- создание сети региональных центров обеспечения безопасности образовательных учреждений;

- организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем всех без исключения образовательных учреждений и их паспортизации с целью оценки пожарной и конструктивной безопасности;

- определение комплекта оборудования средств защиты по повышению безопасности образовательного учреждения до требований существующих норм и правил;

- апробация оборудования и технических средств по контролю и обеспечению конструктивной и пожарной безопасности зданий и сооружений; монтаж, наладка и сервисное обслуживание систем обеспечения безопасности; организация и проведение конкурсов на их поставку, монтаж, наладку и сервисное обслуживание.

Научно-инновационный блок Программы предназначен для научного обеспечения безопасности образовательных учреждений и состоит из следующих направлений:

# Направление 1 –Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение безопасности образовательного учреждения.

Это направление предусматривает научно-обоснованную переработку и подготовку отраслевых нормативно-правовых и методических документов в связи с выходом новых законодательных и иных нормативно-правовых актов по безопасности жизнедеятельности.

В частности предусматривается:

- инвентаризация существующих нормативных документов и правовых актов по проблеме обеспечения пожарной и конструктивной безопасности зданий, сооружений и инженерных систем и доведение их до сведения руководителей образовательных учреждений;

- разработка отраслевых правил пожарной безопасности образовательных учреждений всех типов и видов, а также методических рекомендаций по обеспечению пожарной, электрической и инженерной безопасности зданий и сооружений;

- анализ существующих и разработка новых рекомендаций по обследованию и оценке технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений;

- разработка рекомендаций для составления мероприятий по поддержанию в нормальном эксплуатационном состоянии всех конструктивных элементов зданий и сооружений, оказывающих влияние на пожарную и конструктивную безопасность.

Направление 2 –Учебно-методическое обеспечение организации обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров по безопасности образовательного учреждения:

- создание методики и оптимизация схем эвакуации учащихся, студентов, преподавательского состава и обслуживающего персонала с учетом реальных условий конкретного объекта образовательного учреждения;

- разработка программ по повышению квалификации руководителей и лиц, ответственных за безопасность образовательных учреждений, организация их обучения с выдачей соответствующего документа единого образца;

- подготовка комплекта учебных пособий, методических материалов, программ для подготовки и переподготовки специалистов по пожарной безопасности;

- разработка методических рекомендаций для организации профилактической работы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях с учетом региональных условий;

- проведение противопожарной пропаганды и распространение передовых достижений по защите от пожара образовательных учреждений.

Направление 3 –Совершенствование элементов современного оборудования и средств обеспечения безопасности образовательного учреждения:

- разработка единой методики обследования объектов образовательных учреждений для оценки их пожарной и электрической безопасности, мониторинга пожарной нагрузки и оценки скорости распространения огня по видам объектов образовательных учреждений;

- разработка (при необходимости) рекомендаций по снижению пожарной нагрузки, созданию систем активной и пассивной пожарной защиты образовательных учреждений;

- разработка рекомендаций по обследованию и реконструкции устаревших систем электрической защиты в образовательных учреждениях с учетом их замены современными средствами пожарной и электрической безопасности, включая устройства защитного отключения (УЗО), автоматического контроля параметров электросетей, сигнализации и принудительного отключения при возникновении пожароопасных ситуаций;

- разработка и создание типовых комплектов специальных средств пожарной защиты для специальных коррекционных образовательных учреждений;

- разработка методов и средств повышения огнестойкости конструктивных элементов зданий образовательных учреждений с учетом их остаточного ресурса и заданных сроков работоспособности в условиях пожара;

- разработка методики расчета параметров и средств систем автоматического первичного пожаротушения и оснащения ими помещений в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и с круглосуточным пребыванием учащихся;

- разработка научно-обоснованных схем регулирования потоков и эвакуации учащихся, студентов, преподавательского состава и обслуживающего персонала для образовательных учреждений различного назначения.

- Нормативное сопровождение Программы

Распоряжение Министерства образования Российской Федерации от 19.05.2003 № 589-30 «О разработке государственной Программы на 2004-2006 гг. «Безопасность образовательного учреждения».

Протокольное решение заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.08.2003 № 5.

Решение Координационного совета по обеспечению реализации Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года                            от 21.10.2003 № 26.

Решение коллегии Минобразования России от 25.11.2003 № ____.

Соглашение о сотрудничестве по выполнению Программы «Безопасность образовательного учреждения» между Минобразованием России, МЧС России и Госстроем России от ___________ № ____.

Соглашение между Минобразованием России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках реализации Программы Минобразования России на 2004 г. «Безопасность образовательного учреждения».

Издание приказов Минобразования России об утверждении:

а) Программы на 2004-2007 г.г. «Безопасность образовательного учреждения»;

б) Совета Программы;

в) Состава рабочей группы Программы;

г) Перечня Региональных центров по обеспечению безопасности образовательных учреждений и Положения о Центре.

Решения (постановления, распоряжения и т.д.) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении и финансировании региональных программ «Безопасность образовательного учреждения».

- Ресурсное обеспечение Программы

Программа по обеспечению безопасности образовательных учреждений является инвестиционной с консолидацией источников финансирования из бюджетов всех уровней.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2004 году предусматриваются следующие.

Из бюджета Минобразования России за счет средств:

-ФПРО								–300 млн. руб.

-сметного назначения на приобретение

оборудования и капремонт

федерального бюджета					–2889 млн. руб.

-расходов по НТП «Федерально-

региональная политика в науке и образовании»	–18 млн. руб.

Из внебюджетных средств вузов				–30 млн. рублей

Финансирование Программы в 2004 г. предусматривается за счет бюджетов органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления на условиях софинансирования в объеме 230 млн. руб.

В целом финансирование госпрограммы в 2004 году составит 3,477 млрд. рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2005 г. предполагаются следующие:

- из бюджета Минобразования России за счет средств  ФПРО –400 млн. рублей;

- за счет средств софинансирования из бюджетов органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления –600 млн. рублей.

Приобретение оборудования и средств обеспечения безопасности для образовательных учреждений, их монтаж, наладка и сервисное обслуживание будут осуществляться на конкурсной основе среди широкого круга поставщиков, монтажных и наладочных организаций.

Программа базируется на результатах, полученных в ходе выполнения нескольких научно-технических межвузовских программ Минобразования России, в том числе:

-«Качество и безопасность технологий, продукции, образовательных услуг и объектов»;

-«Биологическая безопасность и лечебно-профилактическое питание» и др.

Распределение финансирования по Программе

| Наименование блоков (разделов) | Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| I-й блок - Инвестиционно-производственный, |  | 3459 | 1000 |  |  |
| II-й блок –Научно-инновационный, |  | 18 |  |  |  |
| Итого: |  | 3,477 | 1000 |  |  |

- Механизм реализации программы

Распределение госбюджетного финансирования будет производить Минобразование России с учетом софинансирования и принятых региональных программ субъектов Российской Федерации.

Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств федерального бюджета и региональных бюджетов будет осуществляться на конкурсной основе.

Финансирование проектов при долевом участии внебюджетных средств образовательных учреждений, бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, при наличии утвержденных региональных программ по безопасности образовательных учреждений, будет осуществляться на основе договоров с организациями –победителями конкурсов.

Механизм реализации Программы, начиная с 2005 года, если Программа получит статус государственной, предполагает организацию региональных центров безопасности образовательных учреждений. Эти центры создаются на базе образовательных учреждений, имеющих центры пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, энергосбережения .

Приоритетностью реализации Программы в 2004 году является обеспечение противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения специальных коррекционных образовательных учреждений, школ –интернатов общего типа и детских домов.

На региональные центры безопасности образовательных учреждений в 2004 г. возлагаются следующие задачи:

- проведение обучения и повышения квалификации по пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране труда, экологической и электробезопасности;

- организация подготовки, переподготовки и аттестации кадров по пожарной безопасности и охране труда;

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения, сертификации на безопасность образовательных учреждений региона;

- ведение текущего мониторинга состояния безопасности образовательных учреждений;

- подготовка предложений по переработке и участие в разработке проектов отраслевых нормативных правовых документов, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, обучающихся и воспитанников системы Минобразования России;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области безопасности образовательных учреждений;

- организация и проведение смотров –конкурсов по безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях в регионе;

- оказание практической и методической помощи государственным и местным (муниципальным) органам управления образованием и образовательным учреждениям в работе по безопасности жизнедеятельности;

- создание информационной базы данных нормативных правовых документов по охране труда, учебно-программных и методических материалов по обучению вопросам охраны труда, экологической, пожарной и электробезопасности.

С момента придания Программе статуса государственной на региональные центры дополнительно возлагаются следующие задачи:

- формирование технического совета при центре;

- создание рабочих групп из представителей-исполнителей и разработка плана-графика организационно-технических мероприятий по реализации каждого раздела Программы;

- подготовка требований (технических заданий) для выполнения намеченных мероприятий, проведение необходимой для этого аналитической работы;

- разработка конкурсной документации;

- организация и проведение конкурсов;

- подготовка и заключение договоров с исполнителями;

- организация контроля за ходом проведения конкурсов, приемка результатов;

- создание системы проведения независимой экспертизы проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов образовательных учреждений, паспортов безопасности, научных разработок по этой проблеме, а также системы апробации результатов научных исследований;

- проведение экспертизы и согласования проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов образовательных учреждений, паспортов безопасности;

- подготовка статистических, финансовых и аналитических отчетов о реализации Программы.

Региональные центры (от имени юридических лиц –образовательных учреждений) заключают договоры на инженерное обследование и разработку проектов по повышению безопасности образовательных учреждений (так как такая деятельность является лицензируемой, то центры должны иметь лицензии на данные виды работ или по согласованию с ГУ МЧС по регионам подобрать подрядчиков для выполнения данной работы).

На основании выполненных проектов с образовательными учреждениями или региональными органами управления образованием заключаются договоры на поставку продукции на условиях софинансирования.

- Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления

Заказчиком Программы является Министерство образования Российской Федерации. Выполнение Программы предполагается осуществить во взаимодействии с МЧС России, Госстроем России и региональными органами исполнительной власти.

Минобразование России, МЧС России и Госстрой России заключают между собой рамочное соглашение о сотрудничестве по выполнению Программы Минобразования России на 2004-2007 г.г. «Безопасность образовательного учреждения».

Для реализации Программы будут заключаться двухсторонние соглашения между Минобразованием России и администрациями регионов по согласованию с региональными управлениями МЧС России и Госстроя России.

Управление Программой осуществляет Минобразование России во взаимодействии с МЧС России, Госстроем России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации через Совет и Рабочую группу Программы.

Совет Программы формируется из представителей Минобразования России, МЧС России, Госстроя России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и других основных исполнителей Программы.

Состав Совета Программы утверждается приказом Минобразования России.

Совет Программы возглавляет председатель –Министр образования Российской Федерации или его первый заместитель.

Совет Программы:

- определяет политику в области безопасности образовательных учреждений, главные приоритеты и общую стратегию Программы;

- принимает решения по управлению Программой;

- не реже 1 раза в полугодие рассматривает результаты выполнения Программы и принимает решения по ее дальнейшему финансированию;

- проводит работу по привлечению дополнительных источников финансирования.

Подготовка заседаний Совета проводится рабочей группой Программы.

Оперативное управление Программой осуществляет рабочая группа Программы.

Рабочая группа Программы возглавляется заместителем Министра и включает в свой состав руководителей структурных подразделений Минобразования России, представителей федеральных министерств и ведомств, заинтересованных в реализации Программы, и других основных исполнителей Программы.

Рабочая группа Программы:

- в своей работе руководствуется решениями Совета Программы;

- осуществляет организационное сопровождение Программы в целом;

- разрабатывает совместные предложения Минобразования России и участников (исполнителей) Программы в рамках Соглашений по включению мероприятий, корректировке и реализации Программы;

- обеспечивает выполнение относящихся к ее компетенции требований настоящей Программы и решений Совета Программы.

Министерство образования Российской Федерации проводит следующую работу в 2004 году по реализации Программы:

- разрабатывает конкурсную документацию, организует и проводит конкурсы на закупку и поставку противопожарного оборудования, средств защиты и пожаротушения для специальных коррекционных образовательных учреждений в соответствии с нормативами (перечнями), а также для образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием обучающихся и воспитанников (школ –интернатов общего типа и детских домов) на условиях софинансирования из бюджетов органов исполнительной власти Российской Федерации;

- заключает договора с организациями –победителями конкурса и финансирует их в установленном порядке за поставку соответствующего оборудования;

- разрабатывает нормативы (спецификации) по оснащению противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения для специальных коррекционных образовательных учреждений, школ –интернатов общего типа и детских домов:

- разрабатывает отраслевую нормативную правовую и методическую документацию по пожарной безопасности;

- создает региональные центры безопасности образовательного учреждения;

- организует обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров по пожарной безопасности.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации проводят следующую работу в 2004 году по реализации Программы:

- разрабатывают и утверждают региональную программу «Безопасность образовательного учреждения»;

- выделяют из бюджета средства на реализацию региональной программы «Безопасность образовательного учреждения»;

- принимают участие в реализации мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, средствами зашиты и пожаротушения школ –интернатов общего типа и детских домов на условиях софинансирования            (50% на 50%) из регионального бюджета;

- участвуют в реализации мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения специальных коррекционных образовательных учреждений за счет средств Минобразования России;

- организуют обучение в образовательных учреждениях сотрудников, обучающихся и воспитанников по пожарной безопасности;

- проводят расширенные заседания с участием представителей местных органов Государственной противопожарной службы МЧС России, органов управления образованием всех уровней и других организаций о состоянии безопасности образовательных учреждений региона;

- организуют работу по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений региона, их паспортизации и подготовке экспертного заключения по оценке пожарной, электрической и конструктивной безопасности;

- обеспечивают проектной документацией, согласованной с территориальными органами МЧС России и Госстроя России, на монтаж в образовательных учреждениях противопожарного оборудования в соответствии с установленными нормативами;

- определяют организацию для координации работы по поставке и монтажу противопожарного оборудования в конкретные образовательные учреждения региона;

- финансируют и организуют выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий, оконных и дверных проемов и защиты путей эвакуации несгораемой отделкой, а также замену аварийных электросетей в образовательных учреждениях.

Организации-исполнители определяются на конкурсной основе. Они обеспечивают:

- выполнение работ по проекту (проектам), финансируемому из средств Программы, на высоком научно-техническом уровне в установленные сроки и в рамках имеющейся у них лицензии;

- целевое расходование выделенных средств, осуществляют их учет и финансовую отчетность;

- своевременно направляют в Минобразование России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации отчетные материалы;

- участвуют в рекламно-информационной деятельности, проводимой в рамках Программы, предоставляя необходимую информацию, выставочные экспонаты, а при необходимости и финансовые средства для рекламы.

IХ. Мероприятия по реализации программы Минобразования России на 2004-2007 годы
«Безопасность образовательного учреждения»

Программа реализуется как комплекс организационных, научно- методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, а именно повышение пожарной, электрической и конструктивной безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждениях всех типов и видов в Российской Федерации на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы.

Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа состояния пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффектов при осуществлении программных мероприятий.

- Организационное обеспечение реализации Программы

| № п/п | Мероприятия | Финансовые затраты, млн. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Сроки проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение рамочных соглашений о сотрудничестве по выполнению мероприятий Программы Минобразования России с МЧС России и Госстроем России | --- | --- | --- | --- |  | 1 кв. 2004 г. | Минобразование России, МЧС России, Госстрой России |
|  | Заключение двухсторонних соглашений между Минобразованием России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по выполнению мероприятий Программы | --- | --- | --- | --- |  | 1 кв. 2004 г. | Минобразование России, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления |
|  | Создание и оснащение региональных центров по обеспечению безопасности на базе образовательных учреждений(15 региональных центров в 2004г.). | 30 | 20 | 10 | 10 | Внебюджетные средства вузов | 2004- 2007 г.г. | Минобразование России |
|  | Проведение организационных мероприятий по определению региональных центров и формированию головных организаций и научно-технических советов по разделам Программы | --- | --- | --- | --- |  | 1 кв. 2004 г. | Минобразование России |
|  | Разработка, принятие и финансирование региональных целевых программ по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | --- | --- | --- | --- | Региональные бюджеты | IV кв. 2003 г. | Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления |
|  | Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, их паспортизации, оценке пожарной, электрической и конструкционной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил | --- | --- | --- | --- |  | 2004- 2007 г.г. | Минобразование России, региональные органы управления образованием, региональные органы Госстроя России |
|  | Определение на конкурсной основе организаций и предприятий по поставке оборудования и средств обеспечения безопасности, их монтажу, наладке и сервисному обслуживанию | --- | --- | --- | --- |  | 2004- 2007 г.г. | Минобразование России |
|  | Проведение заседаний коллегий Минобразования России и органов управления образованием субъектов Российской Федерации о состоянии безопасности образовательных учреждений (по отдельному плану) | --- | --- | --- | --- |  | Ежегодно | Минобразование России, органы управления образованием субъектов РФ |
|  | Проведение региональных совещаний по федеральным округам по обеспечению безопасности образовательных учреждений (по отдельному плану) | --- | --- | --- | --- |  | 2004- 2007 г.г. | Минобразование России |
|  | Корректировка региональных и муниципальных эвакуационных схем, систем технического резерва и транспортного обеспечения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах образовательных учреждений с учетом их специфики и текущего состояния коммуникационных систем | --- | --- | --- | --- |  | 2004- 2007 г.г. | Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления |
|  | Создание на базе образовательных учреждений профессионального образования региональных центров обучения по пожарной безопасности | --- | --- | --- | --- |  | 2004 г. | Минобразование России, МЧС России, вузы, ссузы |

- Оснащение современным противопожарным оборудованием,

средствами защиты и пожаротушения образовательных учреждений

| № п/п | Мероприятия | Финансовые затраты, млн. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Сроки проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по осуществлению поставок оборудования и средств защиты в соответствии с установленными противопожарными нормативами, их монтажа и наладки: а) в специальных коррекционных образовательных учреждениях | 70 | --- | --- | --- | Бюджет Минобразования России, ФПРО | 2004-2007 гг. | Минобразование России, региональные органы исполнительной власти |
|  | б) в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся и воспитанников (школы-интернаты общего типа, детские дома). | 230 230 | --- --- | --- --- | --- --- | Бюджет Минобразования России, ФПРО Региональные бюджеты |  | Минобразование России, региональные органы исполнительной власти |
|  | в) в образовательных учреждениях, подведомственных Минобразованию России: школы-интернаты учреждения дополнительного образования детей и молодежи детские дома образовательные учреждения: начального профессионального образования среднего профессионального образования высшего профессионального образования дополнительного профессионального образования прочие | 0,923 129,51 0,383 969,929 285,461 1279,465 4,772 218,824 | --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- | Федеральный бюджет Минобразования России* | 2004г. | Минобразование России, органы исполнительной власти субъектов РФ, образовательные учреждения |
|  | г) в школах-интернатах, сельских, поселковых, городских школах и дошкольных учреждениях органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления на условиях софинансирования | --- --- | 400 600 | --- --- | --- --- | Бюджет Минобразования России Бюджеты органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления | 2005г. | Минобразование России, органы исполнительной власти субъектов РФ, образовательные учреждения |

40% сметных назначений на приобретение оборудования и капитальный ремонт, выделяемых Минобразованием России подведомственным образовательным учреждениям, должны быть направлены на выполнение мероприятий программы.

- Обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров по пожарной безопасности

| № п/п | Мероприятия | Финансовые затраты, млн. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Сроки проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Разработка примерного положения о центре по обучению и проверке знаний требований пожарной безопасности работников образовательных учреждений | --- | --- | --- | --- |  | 1 кв. 2004 г. | Минобразование России |
|  | Организация системы подготовки и переподготовки кадров в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования | --- | --- | --- | --- |  | 2004 – 2007 гг. | Минобразование России |
|  | Организация противопожарной пропаганды и распространение передовых достижений по защите от пожара образовательных учреждений через средства массовой информации | --- | --- | --- | --- |  |  | Минобразование России, МЧС России, региональные органы исполнительной власти |
| 4. | Разработка комплекта учебных пособий и методических материалов для обучения сотрудников и обучающихся противопожарной безопасности | 1,2 | --- | --- | --- | Бюджет Минобразования России, НТП «Федерально-региональная политика в науке и образовании» | 2004 г. | Организация –исполнитель на конкурсной основе |
| 5. | Разработка научно-методических материалов по организации тренинга сотрудников и обучающихся при возникновении пожара в учебных заведениях | 0,3 | --- | --- | --- | //-// | 2004 г. | //-// |
| 6. | Разработка учебных пособий и методических материалов по подготовке и переподготовке кадров по пожарной безопасности | 1,6 | --- | --- | --- | //-// | 2004 г. | //-// |

- Нормативное правовое и методическое обеспечение противопожарной безопасности

| № п/п | Мероприятия | Финансовые затраты, млн. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Сроки проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка Правил пожарной безопасности для образовательных учреждений всех типов и видов (образовательных учреждений профессионального образования; специальных коррекционных образовательных учреждений; образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием обучающихся и воспитанников; общеобразовательных учреждений) с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» | 1,6 | --- | --- | --- | Бюджет Минобразования России, НТП «Федерально-региональная политика в науке и образовании» | 2004 г. | Минобразование России, организация-исполнитель на конкурсной основе |
| 2. | Разработка общего технического регламента, устанавливающего обязательные требования к эксплуатации образовательных учреждений в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184– ФЗ «О техническом регулировании» | 0,8 | --- | --- | --- | //-// | 2004 г. | //-// |
| 3. | Разработка системы мониторинга обеспеченности состояния противопожарной защиты образовательных учреждений на базе геоинформационных технологий и создание единой информационной среды | 1,1 | --- | --- | --- | //-// | 2004г. | //-// |
| 4. | Разработка и согласование нормативных, правовых документов и методического обеспечения по охране труда, пожарной безопасности и обеспечению безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях, в том числе: а) Разработка и введение с 2004 года отраслевой отчетности о состоянии пожарной безопасности в образовательных учреждениях; б) Разработка положения о региональном центре безопасности жизнедеятельности; в) Разработка положения о центре по обучению и проверке знаний требований пожарной безопасности работников образовательных учреждений; г) Разработка правового и экономического механизма стимулирования исполнителей Программы и участников работ по обеспечению пожарной безопасности. | 0,95 0,25 0,20 0,25 0,25 | --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- | //-// | 2004г. | //-// |
| 5. | Разработка правил и методов оперативной деятельности сотрудников на основе моделирования процесса развития пожара в здании образовательного учреждения | 0,4 | --- | --- | --- | //-// | 2004г. | //-// |
| 6. | Разработка методики и рекомендаций по эвакуации людей из образовательных учреждений различных типов и видов при чрезвычайных ситуациях, вызванных пожаром | 0,6 | --- | --- | --- | //-// | 2004г. | //-// |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по пожарной профилактике и типовых наглядных средств (плакатов) для образовательных учреждений | 0,85 | --- | --- | --- | //-// | 2004г. | //-// |

- Научное обеспечение безопасности образовательных учреждений

| № п/п | Мероприятия | Финансовые затраты, млн. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Сроки проведения работ |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комплексной системы безопасности тепло-, электро-, газоснабжения объектов образования на основе компьютеризированных программно-аппаратных комплексов | 0,8 | --- | --- |  | --- | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 2. | Определение и апробирование принципиально новых устройств автоматического контроля параметров электросетей, сигнализации и принудительного отключения при возникновении пожароопасных ситуаций | 0,35 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 3. | Разработка методики расчета допустимых электрических нагрузок на действующие и проектируемые электросети с учетом требований пожарной безопасности | 0,5 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 4. | Разработка устройств автоматического контроля параметров электросетей, сигнализаций и принудительного отключения при возникновении пожарной ситуации | 0,8 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 5. | Разработка методики проведения тепловизорного экспресс -обследования электросетей и распределительного оборудования образовательных учреждений | 0,7 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 6. | Разработка типового учебного стенда-имитатора «Охранно-пожарная сигнализация» | 0,75 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 7. | Исследование и разработка эффективных огнезащитных покрытий и методов их нанесения на деревянные и металлические поверхности строительных конструкций образовательного учреждения | 0,8 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 8. | Разработка методики расчета параметров и средств системы автоматического пожаротушения оснащения замкнутых помещений в образовательных учреждениях | 0,6 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 9. | Разработка типовых комплектов малогабаритного автоматизированного противопожарного оборудования для отдаленных сельских школ | 0,8 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 10. | Разработка нормативов и создание типовых комплектов специальных средств пожарной защиты для специальных коррекционных образовательных учреждений | 1,2 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 11. | Создание новых модифицированных сорбентов -специализированных агентов фильтрующих противогазов, адаптированных для безопасного использования в образовательных учреждениях по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 0,7 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |
| 12. | Разработка системы персонального (пейджингового) оповещения людей (в том числе слабослышащих и глухих) о чрезвычайных ситуациях в здании образовательного учреждения. | 0,6 | --- | --- | --- |  | //-// | 2004г. |  | //-// |